## Datos de Proyecto
Nombre de Proyecto | Gracias por usar el checklist de cazada de Mudas, diseñado para facilitar la captura y priorizacion de contramedidas que ayudan a la eliminación y/ o reducción de las mismas. Para más información de como aplicar esta herramienta te invitamos a escribirnos a contacto@gosimple.cl o vistarnos a www.gosimple.cl | Soluciones Potenciales para Todas las Mudas Para mitigar estos problemas, se pueden implementar las siguientes prácticas: 1.Evaluación Continua de Procesos: Revisar y optimizar continuamente los procesos de gestión del proyecto para eliminar desperdicios. 2. Simplificación y Estandarización: Simplificar y estandarizar procesos para mejorar la eficiencia. 3. Mejora de la Comunicación: Mejorar la comunicación entre equipos y stakeholders para evitar esperas y duplicaciones. 4. Capacitación y Desarrollo: Capacitar al equipo en prácticas de Lean y gestión eficiente de proyectos. Estas prácticas, alineadas con los principios de Lean Project Management, pueden ayudar a reducir las mudas y mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos.
Lider / Jefe de Proyecto
Sponsor de Proyecto
Descripcion breve del proyecto
Participantes de la caza de mudas
Fecha de Finalización Caza de Mudas

## CazaDeMudas
Muda | Cual es la problemática detectada? | Cual es la problemática detectada? | Aplica (Si/ No)? | Que actividad / proceso es afectado? | A quien afecta? | Como impacta al resultado de actividad / proceso? | Cual es nivel de impacto? | Cual es el tipo de impacto? | Cual es la ocurrencia de la problemática? | Prioridad de intervencion | Comentarios
Defectos | Criterios de Aceptación Incompletos | Los criterios de aceptación no están claramente definidos, lo que lleva a malentendidos y defectos en el producto final. | Si | Pruebas de usuarios | Usuarios Claves, Equipo de Testing, Proveedor | Aceptar una solución que no cubre con lo requerido por los usuarios, e incluso puede inyectar riesgos operacionales graves | Alto | Calidad / Eficacia | Alto | 4900
Defectos | Pruebas Inadecuadas | Falta de pruebas exhaustivas en todas las fases del desarrollo, lo que permite que los defectos pasen desapercibidos hasta etapas posteriores. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Defectos | Capacitación Insuficiente del Equipo | El equipo no está suficientemente capacitado para prevenir y detectar defectos, resultando en una mayor cantidad de errores. |  |  |  |  | Medio | Calidad / Eficacia | Bajo | 800
Defectos | Documentación Deficiente de Defectos | Los defectos no se documentan adecuadamente, lo que dificulta su seguimiento y resolución |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Defectos | Retrabajos Frecuentes | Alta frecuencia de retrabajos debido a defectos no detectados a tiempo, lo que consume recursos y tiempo. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Defectos | Falta de Revisión por Pares | Ausencia de revisiones por pares, lo que permite que los errores pasen desapercibidos |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Defectos | Pruebas Automáticas No Implementadas | Falta de implementación de pruebas automáticas que podrían detectar defectos de manera más eficiente |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Defectos | Complejidad en el Proceso de Pruebas | Procesos de pruebas demasiado complejos que desincentivan su realización adecuada. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Defectos | Dependencia de Pruebas Manuales | Dependencia excesiva de pruebas manuales, lo que incrementa la posibilidad de errores humanos |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Defectos | Falta de Retroalimentación del Cliente | Retroalimentación insuficiente del cliente durante el desarrollo, lo que permite que los defectos se detecten demasiado tarde |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Producción de Documentación Innecesaria | Generación de documentación excesiva que no es utilizada por el equipo del proyecto o los stakeholders. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Desarrollo de Funcionalidades No Solicitadas | Implementación de características adicionales que no fueron solicitadas por el cliente o el usuario final. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Generación de Informes Redundantes | Creación de múltiples informes con la misma información, causando duplicidad de esfuerzos. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Exceso de Reuniones | Organización de reuniones frecuentes y prolongadas sin un propósito claro, reduciendo la productividad del equipo |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Entrega Prematura de Productos | Entrega de productos o componentes antes de que sean necesarios, generando problemas de almacenamiento. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Complejidad Innecesaria en la solución | Procesos de gestión del proyecto demasiado complejos con pasos adicionales que no aportan valor. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Implementación de Metodologías Sobredimensionadas | Uso de metodologías de gestión de proyectos demasiado complejas para las necesidades del proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreproducción | Desarrollo de Prototipos Innecesarios | Creación de prototipos que no serán utilizados para tomar decisiones o mejorar el diseño final. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Inventario | Acumulación de Tareas Pendientes | Tareas acumuladas en el alcance del proyecto sin ser atendidas, generando una lista difícil de gestionar. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Almacenamiento de Recursos No Utilizados | Recursos almacenados sin ser utilizados, ocupando espacio y generando costos adicionales. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Producción de Entregables No Utilizados | Creación de entregables que no se utilizan de inmediato, pudiendo quedar obsoletos. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Duplicación de Esfuerzos | Diferentes equipos trabajan en tareas similares sin coordinación, duplicando esfuerzos. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Baja Rotación de Inventario | Materiales o recursos almacenados por largos periodos sin ser utilizados, generando desperdicio. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Complejidad en la Gestión del Alcance del Proyecto | Alcance del proyecto grande y desorganizado, difícil de priorizar y gestionar. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Mantenimiento de Sistemas Obsoletos | Sistemas o herramientas mantenidas aunque ya no son relevantes para el proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Retrasos en la Ejecución | Espera prolongada para iniciar tareas pendientes, retrasando la ejecución del proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Problemas de Coordinación | Falta de coordinación en el uso de recursos compartidos entre equipos, generando acumulaciones innecesarias. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Inventario | Gestión Ineficiente del Flujo de Trabajo | Flujo de trabajo desorganizado que lleva a la acumulación de tareas y recursos no utilizados. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Cambios Frecuentes de Prioridad | Cambios constantes en las prioridades del proyecto, desorientando al equipo. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Reubicaciones de Equipo Innecesarias | Movimientos innecesarios de miembros del equipo a diferentes ubicaciones o proyectos |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Transición Innecesaria de Tareas | Tareas que pasan de una persona a otra sin necesidad, aumentando la complejidad y el tiempo de ejecución |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Cambios de Herramientas de Trabajo | Cambios frecuentes en herramientas y plataformas utilizadas, causando confusión |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Duplicación de Información | Información repetida en diferentes formatos y lugares, generando trabajo adicional. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Interrupciones Constantes | Interrupciones frecuentes que desvían al equipo de sus tareas principales. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Falta de Claridad en Roles y Responsabilidades | Incertidumbre en roles y responsabilidades, llevando a movimientos innecesarios. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Reasignaciones No Planificadas | Reasignaciones de tareas o miembros del equipo sin una planificación adecuada. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Reuniones Ineficientes | Movimientos frecuentes para asistir a reuniones que no aportan valor significativo. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Movimientos | Caminatas Largas o Desplazamientos | Tiempo perdido en desplazamientos largos dentro de la oficina o entre ubicaciones del proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Tiempo / Rapidez | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Procesos Excesivamente Detallados | Procesos más complejos y detallados de lo necesario, generando trabajo adicional. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Documentación Extensiva | Creación de documentos largos cuando una versión resumida sería suficiente. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Revisión y Aprobación Múltiples | Múltiples niveles de revisión y aprobación, retrasando el avance del proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Análisis Excesivo | Análisis profundos para decisiones que podrían tomarse con menos información. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Uso Innecesario de Herramientas Complejas | Utilización de herramientas avanzadas cuando soluciones más simples serían adecuadas. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Redundancia en Procesos | Duplicación de pasos en procesos que no añaden valor adicional. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Reuniones Detalladas y Prolongadas | Reuniones largas y detalladas para discutir temas que podrían resolverse rápidamente. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Demasiadas Revisiones y Aprobaciones | Requerimiento de múltiples niveles de revisión y aprobación para cada entregable, retrasando el avance del proyecto. | [5 empty] | Calidad / Eficacia
Sobreprocesamiento | Duplicación de Trabajo | Falta de claridad en las tareas y responsabilidades, lo que lleva a duplicación de esfuerzos. | [5 empty] | Calidad / Eficacia
Sobreprocesamiento | Validaciones Innecesarias | Validaciones adicionales que no son requeridas ni aportan valor. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Tareas Administrativas Complejas | Procesos administrativos complicados que ralentizan el avance del proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Sobreprocesamiento | Relación con Clientes y Stakeholders | Procesos innecesariamente complicados para la comunicación y aprobación de clientes y stakeholders. |  |  |  |  | Bajo | Calidad / Eficacia | Bajo | 400
Transporte | Transferencia de Información Ineficiente | Información transferida entre equipos o departamentos de manera ineficiente, causando retrasos. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Falta de Integración de Sistemas | Sistemas no integrados que requieren transporte manual de datos entre plataformas. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Repetición de Entradas de Datos | Reingreso de datos en múltiples sistemas o documentos. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Reuniones Físicas Innecesarias | Necesidad de desplazarse para asistir a reuniones que podrían realizarse virtualmente |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Entrega de Documentos Físicos | Transporte de documentos físicos cuando podrían compartirse digitalmente. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Falta de Acceso Centralizado a Información | No disponer de un sistema centralizado para acceder a la información del proyecto, causando transportes innecesarios. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Movimientos de Materiales y Equipos | Transporte físico de materiales y equipos entre ubicaciones cuando no es necesario. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Descoordinación en Logística | Falta de coordinación en la logística y distribución de recursos. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Tiempo en Espera por Aprobaciones | Transporte de documentos y recursos que deben esperar por aprobaciones. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Transporte | Retrasos en Entregas | Retrasos en la entrega de materiales y recursos necesarios para el proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Dependencias No Resueltas | Tiempos de espera causados por dependencias entre tareas que no se resuelven a tiempo |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Retrasos en Aprobaciones | Esperas largas para obtener aprobaciones de documentos y entregables. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Tiempos de Inactividad | Períodos de inactividad debido a la falta de trabajo asignado o retrasos en la entrega de tareas. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Interrupciones en la Cadena de Suministro | Retrasos en la cadena de suministro que afectan la disponibilidad |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Esperas por Feedback | Tiempos de espera para recibir feedback de clientes o stakeholders. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Retrasos en la Toma de Decisiones | Tiempos prolongados para la toma de decisiones críticas para el proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Falta de Comunicación Eficiente | Esperas causadas por una comunicación ineficiente entre equipos y departamentos. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Retrasos en la Entrega de Materiales | Esperas debido a la entrega tardía de materiales y recursos necesarios. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Configuraciones y Preparaciones | Tiempos de espera durante configuraciones y preparaciones de equipos y herramientas. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Esperas | Accesos y Permisos | Esperas para obtener accesos y permisos necesarios para continuar con el trabajo del proyecto. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Subutilización de Habilidades del Equipo | No asignar tareas que aprovechen plenamente las habilidades y capacidades de los miembros del equipo, resultando en un desperdicio de talento y potencial. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Falta de Oportunidades de Crecimiento | No proporcionar oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro del equipo, lo que puede llevar a la desmotivación y falta de compromiso. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Toma de Decisiones Centralizada | Decisiones importantes se toman sin la participación del equipo, ignorando sus ideas y aportes, lo que puede resultar en soluciones subóptimas y falta de innovación. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Falta de Delegación de Responsabilidades | Los líderes y gerentes no delegan responsabilidades adecuadamente, lo que lleva a una carga de trabajo desequilibrada y a la subutilización de algunos miembros del equipo. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Inadecuada Asignación de Tareas | Asignar tareas que no corresponden con las habilidades y especialidades de los miembros del equipo, lo que puede disminuir la eficiencia y la calidad del trabajo. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Falta de Reconocimiento y Recompensas | No reconocer ni recompensar adecuadamente los logros y contribuciones del equipo, lo que puede disminuir la moral y la motivación. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Insuficiente Comunicación y Retroalimentación | Falta de comunicación abierta y retroalimentación constante entre los miembros del equipo y los líderes, lo que puede llevar a la frustración y a la falta de mejora continua. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Resistencia a Nuevas Ideas y Métodos | Esperas debido a la entrega tardía de materiales y recursos necesarios. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Configuraciones y Preparaciones | No estar abierto a nuevas ideas y métodos propuestos por los miembros del equipo, lo que puede limitar la innovación y la mejora de los procesos. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | Excesiva Supervisión y Control | Supervisión excesiva que puede sofocar la creatividad y la autonomía del equipo, limitando su capacidad para trabajar de manera eficaz y eficiente. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Talento no utilizado | No Aprovechar la Diversidad del Equipo | No aprovechar la diversidad de experiencias y perspectivas del equipo, lo que puede limitar la creatividad y la innovación en la resolución de problemas. |  |  |  |  | Bajo | Costo / Eficiencia | Bajo | 400
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: A mayor valor, más alta es la prioridad

## Param
Cual es nivel de impacto? | Valor | Cual es el tipo de impacto? | Probabilidad de Ocurrencia de la problemática? | Valor | Aplica
Muy Bajo | 10 | Costo / Eficiencia | Muy Bajo | 10 | Si
Bajo | 20 | Calidad / Eficacia | Bajo | 20 | No
Medio | 40 | Tiempo / Rapidez | Medio | 50
Alto | 70 |  | Alto | 70
Muy Alto | 100 |  | Muy Alto | 100